## タスク
No. | 分類 | タスク | 詳細 | 対象端末 | 必要データ等 | 工数（ｈ）
1 | テスト仕様書作成 | テスト仕様書作成 | ・テスト仕様書の作成 ・レビュー ・レビュー後修正 | - | - | 3 | 4
2 | 機器セットアップ | OS設定状態確認 | ・ドメイン、ホスト名等の確認 ・CPU、メモリ、DISK等の確認 | サーバ | - | 0.5 | 0.5
3 |  | IIS10.0の導入・設定 | ・IIS10.0のセットアップ ・Windows機能の有効化設定 | サーバ | - | 1 | 0.5
4 |  | windowsユーザ作成 | ・辞書管理者作成 ・辞書利用者作成 | サーバ | - | 0.5 | 0.5
5 | ABS辞書公開サーバ導入 | ABS辞書公開サーバセットアップ | ・ABS辞書公開サーバのセットアップ | サーバ | ・ATOK Business Solution 辞書配信システム5 /R.4 のCD-ROM （¥Setup¥Server¥setup.exe） ※村上さんから入手する。 ※サーバへの配置はインフラチームに依頼する必要あり。 | 1 | 0.5
6 |  | 初期設定 | ・辞書管理者のユーザ登録 ・辞書利用者のユーザ登録 | サーバ | - | 0.5 | 0.5
7 |  | 動作確認 | ・http://atok2/atokdds/atdicinf.cgiへのアクセス確認 | Starnet端末 | ※名前解決しているかどうか確認する。していない場合は村上さん、インフラチームに問い合わせる。 | 0.5 | 0.5
8 | ABS辞書公開ツール | 辞書の公開 | ・辞書グループ作成し、辞書公開 （辞書公開ツールURL：http://atok2/atokdds/admin/atdicmng.cgi） ・アップロードファイルを一時フォルダにコピー | Starnet端末 | ・アップロードする辞書ファイル ※村上さんから入手する。 | 1 | 1
9 | ABS辞書取得ツール導入 | 導入準備 | ・¥Setup¥Clientをインストーラ用にコピー ・既に利用しているクライアントからATDDNET.INIをインストーラ用フォルダにコピー・編集 ・既に利用しているクライアントからATDDSCH.INIをインストーラ用フォルダにコピー・編集 （使えなくなっている定義がないか確認） | Starnet端末 | ・ATOK Business Solution 辞書配信システム5 /R.4 のCD-ROM （¥Setup¥Client） ・ATDDNET.INI ・ATDDSCH.INI（複数パターン） ※村上さんから入手する。 | 2 | 1
10 |  | ABS辞書取得ツールインストール | ・ABS辞書取得ツールインストール実施 ・ABS辞書取得ツールセットアップ | Starnet端末 | ・導入準備で用意したインストーラと設定ファイル（インストーラ用フォルダ） | 1 | 2
11 |  | 動作確認 | ・ダウンロードの実施 | Starnet端末 | ・辞書利用者権限のあるアカウント ※村上さんから入手する。 | 0.5 | 0.5
12 | アップロード用バッチファイル作成 | バッチ作成 | ・現行の辞書UPDATE.batをコピー・編集 ⇒新辞書公開サーバにアップロードする用 | Starnet端末 | ・既存の辞書UPDATE.bat ※村上さんから入手する。 | 2 | 2
13 |  | 動作確認 | ・作成した辞書UPDATE.batの動作確認 | Starnet端末 | ・作成した辞書UPDATE.bat ・辞書ファイル ・辞書管理者権限のあるアカウント ※村上さんから入手する。 | 2 | 2
14 | テスト | テスト実施 | ・辞書のアップロードから配信、取得までの一連のテストを実施 ＊辞書作成 ＊辞書アップロード ＊辞書更新 ＊クライアント側で取得 ＊エラー時（接続先がない場合など） 等 | Starnet端末 サーバ | ・作成した辞書UPDATE.bat ・辞書ファイル | 2

## テスト項目
No | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 概要
1 | 辞書管理者オペレーション確認 | 辞書ファイルを登録 | 正常 | サーバ上の所定フォルダに辞書ファイルが置かれること
2 |  | 辞書ファイルのアップデート | 正常 | 辞書ファイルが更新されること（タイムスタンプ確認）
3 |  | 辞書ファイルをアップデート（接続先なし） | 異常 | アップデート処理に失敗する（メッセージなどで分かるかどうか）
4 |  | 辞書ファイルをアップデート（接続アカウント設定ミス） | 異常 | アップデート処理に失敗する（メッセージなどで分かるかどうか）
5 |  | スケジュールによって辞書ファイルの初期取得 | 正常 | 管理者が使用するスターネットPCでの辞書ファイル取得（初回）PCのシステム領域？に辞書ファイルを取得、変換が正しく行えるか
6 |  | スケジュールによって辞書ファイルの取得（更新） | 正常 | 管理者が使用するスターネットPCでの辞書ファイル取得（更新）PCのシステム領域？に辞書ファイルを取得、更新内容が反映されているか
7 |  | 辞書ファイル取得に失敗（接続先なし） | 異常 | 管理者が使用するスターネットPCでの辞書ファイル取得（異常）ログに出る？
8 |  | 辞書ファイル取得に失敗（接続アカウント設定ミス） | 異常 | 管理者が使用するスターネットPCでの辞書ファイル取得（異常）ログに出る？
9 |  | 辞書ファイル削除後、辞書ファイルの取得 | 正常 | PC内の辞書ファイル削除後、再度辞書ファイルが取得されるか確認
10 | 一般ユーザオペレーション確認 | スケジュールによって辞書ファイルの初期取得 | 正常 | 一般ユーザが使用するスターネットPCでの辞書ファイル取得（初回）PCのシステム領域？に辞書ファイルを取得、変換が正しく行えるか
11 |  | スケジュールによって辞書ファイルの取得（更新） | 正常 | 一般ユーザが使用するスターネットPCでの辞書ファイル取得（更新）PCのシステム領域？に辞書ファイルを取得、更新内容が反映されているか
12 |  | 辞書ファイル取得に失敗（接続先なし） | 異常 | 一般ユーザが使用するスターネットPCでの辞書ファイル取得（異常）ログに出る？
13 |  | 辞書ファイル取得に失敗（接続アカウント設定ミス） | 異常 | 一般ユーザが使用するスターネットPCでの辞書ファイル取得（異常）ログに出る？
14 |  | 辞書ファイル削除後、辞書ファイルの取得 | 正常 | PC内の辞書ファイル削除後、再度辞書ファイルが取得されるか確認
15 |  | 別ユーザで端末仕様 | 正常 | 辞書ファイルが使用できる
16 | その他 | IIS停止時の辞書ファイル登録 | 異常 | 障害時想定
17 |  | IIS停止時の辞書ファイル取得 | 異常 | 障害時想定
18 |  | タスクスケジューラーへの登録？ | 正常 | インフラチーム作業の内容ができるか確認
初回登録⇒取得⇒更新⇒再取得の流れを通しで確認する？
⇒個々の項目で切り出して確認しているため不要…

## スケジュール
ATOKサーバ更新スケジュール |  | 2019-10-02 | [17 empty] | 2019-10-03 | [17 empty] | 2019-10-04
|  | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00
テスト仕様書 | テスト仕様書作成
機器セットアップ | OS設定状態確認
IIS10.0の導入・設定
windowsユーザ作成
ABS辞書公開サーバ導入 | ABS辞書公開サーバセットアップ
初期設定
動作確認
ABS辞書公開ツール | 辞書の公開
ABS辞書取得ツール導入 | 導入準備
ABS辞書取得ツールインストール
動作確認
アップロード用バッチファイル作成 | バッチ作成
動作確認
テスト | テスト実施